Приложение 2

к приказу Комитета по образованию

 № 70 от 29.04.2021г.

КОМПЛЕКС МЕР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
|  | **1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта** |
| 1 | Создание команды проекта | апрель 2021 | Проведена организационная встреча по формированию команды и распределению обязанностей в рамках проекта, определения ответственности и коммуникационного взаимодействия  | руководитель проекта |

по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 45 6 | Отбор кадрового состава для центров «Точка роста» | май 2021 | Сформирован кадровый состав | руководитель проекта |
|  3 | Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов | Май-июнь,Октябрь-ноябрь 2021 | Сформирован список и график повышения квалификации 100% педагогами Центров; прохождение КПК | руководитель проекта, администратор проекта |
| 4 | Проведение совещаний команды проекта | По необходимости | Организован сбор команды и ее членов, проводится регулярное обсуждение рабочих вопросов, разрабатываются документы и вносятся корректировки. Разработан график работы Центров. | руководитель проекта, администратор проекта |
| 5 | Разработка положения о центрах «Точка роста» | июнь 2021 | Сформирована НПБ, внесены изменения в Устав (по необходимости), локальные акты, получены лицензии | руководитель проекта, юрист |
| 6 | Проведение строительно-монтажных работ и косметический ремонт Центров | Июнь-август 2021 | Проведены ремонтные работы, закупка, доставка и наладка МТО. Подписан акт приемки. | Куратор и руководитель проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 25 августа2021 | Площадки Центров приведены в соответствии с брендбуком |  Куратор и руководитель проекта |
| 8 | Разработка программ «Точка роста» | август 2021 | Разработаны - рабочие программы по предметам «Биология, «Химия», «Физика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;- программы внеурочнойдеятельности в условияхобеспечения реализацииКонцепций по предметам;- дополнительныеобщеразвивающие программы,направленные на развитие направлений | Участники проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; |  |
| 9 | Набор детей для обучения по программам Центров | 01 сентября 2021 | Сформированы списки детей по направлениям деятельности Центров. | руководитель проекта, участники проекта |
| 10 | Освещение в СМИ (газета, телевидение, Интернет) деятельности по созданию Центров | май, июнь, июль, август, сентябрь 2021 | Выпущено не менее 4 публикаций. Происходит формирование положительного имиджа Центров. | руководитель проекта, участники проекта |
|  | **2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей программами Центров** |
| 11 11 | Открытие Центров  | 1 сентября 2021 | Открыты и функционируют Центры | руководитель проекта, участники проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | «Педагогические лаборатории» для сотрудников и педагогов Центра | в течение года | Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО  | заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, участники проекта |
| 13 | Презентация Центра «Точка роста» | декабрь 2021 | Проведены презентации центров «Точка роста» для | руководитель проекта, участники проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Реализация общеобразовательных программ | регулярно | Реализованы программы | руководитель проекта, участники проекта |
| 15 | Освещение в СМИ деятельности Центров | регулярно | Освещение в СМИ деятельности Центров | руководитель проекта, участники проекта |
| 16 | Информационная поддержка на сайте | регулярно | Обеспечена информационная поддержка на сайте | руководитель проекта, участники проекта |
| 17 | «День открытых дверей» | По согласованию | «День открытых дверей» -представление центров детьми | руководитель проекта, участники проекта |

|  |
| --- |
| **3 этап. Рефлексивно-оценочный** |
| 18 | Организация мониторинга оценки качества по направлениям деятельности Центра | Март-апрель 2022 | Подготовлены информационные справки. | руководитель проекта, администратор проекта |
| 19 | Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров | Апрель-май 2022 | Информационная справка по результатам анкетирования -определен уровень удовлетворенности работы Центров | руководитель проекта, участники проекта |
| 20 | Собеседование с руководителями Центров | май 2022 | Заполнен опросный лист, подготовлен план действий на перспективу, пути взаимодействия ОО | Куратор проекта, администратор проекта. |
| 21 | Экспертная оценка результатов реализации проекта | май 2022 | Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации Проекта | руководитель Проекта. |